AR0.13

Tipo de documento: Acta
12/02/14

Identificador del documento:	AR0.13
Fecha:	12/02/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		12/02/14
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	12/02/14		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	12/02/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:30
Hora de fiscalización:	16:10
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Raul Piñeiro / Silvia Carrera

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Se empezó la reunión mirando el estado actual de las tareas pendientes.
Luego se añadió para Manuel las siguientes tareas : Bajar la chatarra para el almacén, poner un nuevo tipo de elemento en la Herramienta Getracer que va ser 'Carcasa', hacer un post en el Blog de lo que se está haciendo ahora mismo,crear un documento con las instrucciones para poder dar de alta un nuevo elemento en la herramienta y luego para consultar los existentes, reparar al día de esta reunión el problema del script de parseado .
Sobre los experimentos nuevos de temperaturas , cuando Raúl nos traiga el disipador que falta ya hay que ponerse a prepararlo. Mandar un correo a Roberto para saber si se puede quitar el Rack y posiblemente poner el experimento de temperaturas en el.
Hacer una limpieza del laboratorio y establecer bien los puestos de trabajo de cada uno. Con esto comprobar tambien los switches y las piezas sueltas que no estén etiquetadas darlas de alta en la herramienta también.