AR0.32

Tipo de documento: Acta
02/07/2014

Identificador del documento:	AR0.32
Fecha:	02/07/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		02/07/2014
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	02/07/2014		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	02/07/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:30
Hora de fiscalización:	16:00
Asistentes:	Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Tareas acabadas :
- Sacar los datos de los experimentos realizados.
- Revisar el Github y eliminar las carpetas y archivos duplicados.
- Ir a por tubos a la ferretería y probar de encajar las tres secciones en una.
- Ir al almacén del aula magna por placas y memorias.
- Diseño y dibujo a escala real del cajón de inmersión .
Recoger el laboratorio.

- Hacer el inventario de desechos.
- Entregables para Isabel.

Pendiente hacer todos los experimentos que faltan cuando lleguen todos los pedidos de splits,etc... y poner los enlaces de los documentos creados en las horas.
Buscar chapas traseras de las placas base y discos duros de 80 Gbyte al almacén de ciencias,aula magna y laboratorio 31 .
Enviarle a Marta los documentos del cluster.
Luego como tarea urgente tenemos la de hacer tres papers.(objetivo,métodos,resultados,análisis comparativo y conclusión)
1. Estudio del enfriamiento de CPU's con liquido y transferencia de calor. .Esta tarea se le asignó a Silvia.
2. Tracer RAE .Herramienta de trazabilidad y huella de carbono para residuos electrónicos. Esta tarea se le asigno a Manuel.
3. Hardchecker. Sistema automático unificado de gestión de información de residuos informáticos. Esta tare a se le asigno a Roberto y Manuel.
Silvia y Manuel que lean primero como es un paper y mirar como es su estilo, y hacerlos en principio en openoffice.