AR0.29

Tipo de documento: Acta
04/06/14

Identificador del documento:	AR0.29
Fecha:	04/06/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		04/06/14
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	04/06/14		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	04/06/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:30
Hora de fiscalización:	16:30
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Hay que hacer el documento (que contenga también medidas)de con una fuente conectar cuatro cajones.
Acabar con el volcado de datos de los equipos de la base de datos a un Excel.
Hacer los experimentos de inmersión que quedan y añadirle en uno ventiladores a los disipadores para ver como actúan.
Para la memoria final hacer un documento mas que será el Anexo.
Hay que preparar tres o cuatro trabajos que tengamos hechos para poder mandarlos a Estrasburgo el día 25 de Julio.
Revisar el repositorio Github para eliminar documentos duplicados y demás.
Subir al repositorio el documento de las medidas de las cajas de los armarios.
Mirar de mandar también los documentos a otros congresos .
Hacer equipos completos con los elementos sueltos que tenemos en el laboratorio y empaquetarlos.
Como deshacernos del armario del Cesga ya se mirará en su momento.
Revisar tareas anteriores para ver si queda alguna pendiente y acabarlas.
Rellenar los datos para enviarle a Marta.
Coordinarse con Raúl para ver como quiere hacer con el tema de los relés del experimento.
Inventario de los elementos de deshecho que no estén dados de alta. Hablar con Marta para que venga hacer el estudio de los elementos de desecho de los equipos de desmontaje.