AR0.19

Tipo de documento: Acta
02/04/14

Identificador del documento:	AR0.19
Fecha:	02/04/2014
Actividad:	Acta de reunión semanal.
Estado del documento:	Completo
Enlace del documento:

Datos de la entrega:
	Nombre	Compañía / Actividad	Fecha	Firma
Autor	Manuel Cid Gómez		02/04/14
Verificado por
Revisado por
Aprobado por

Log del documento:
Versión	Fecha	Comentario	Autor
v1	02/04/14		Manuel Cid Gómez

Registro de cambios del documento:
Versión	Item	Motivo del cambio

Datos de la reunión:
Fecha de celebración:	02/04/2014
Lugar de celebración:	Laboratorio 40 – Edificio Politécnico – Campus Orense
Hora de inicio:	15:30
Hora de fiscalización:	16:00
Asistentes:	Javier Rodeiro / Manuel Cid / Roberto Rosende / Silvia Carrera / Raúl Piñeiro

Tabla 01. Datos de la reunión, 2014

Puntos del orden del día:
- Estado de tareas pendientes.
- Asignación de nuevas tareas.
- Evaluación del proyecto.

Resumen de los puntos tratados:
Hay que repetir los experimentos de refrigeración líquida.
Javier y Silvia van quedar un día para actualizar la zona de noticias de la web ( a poder ser el jueves por la mañana).
Mientras no se acabe el experimento de refrigeración líquida no vamos empezar con el de inmersión. Para hacer estes experimentos seguramente se utilicen los procesadores Sempron.
De aquí al miércoles de la semana que viene procurar acabar todas las tareas pendientes.
Acabar la documentación y post del experimento de fuentes de alimentación.

Poder empezar a montar los appliance con la configuración base y su documentación. Luego realizar el clonado.
Cuando acabemos con el experimento de la refrigeración líquida desocupar la mesa y empezar a montar la red fantasma para los appliance( Diagrama, fotos y publicaciones).
Al final de todo se llegó mas o menos a un acuerdo de cada uno de cuando iban coger los días de las vacaciones restantes.
Manuel quedo en pillar la primera semana de Agosto y luego otra sobre Junio.
Silvia la última semana de Julio.
Roberto la primera semana de Julio y seguramente la otra a partir del 15 de Agosto.
Y los restantes días aun por ver.